## Reporte final
Sistema de Recursos Federales Transferidos
1. Título del conjunto: |  |  |  | Destino del Gasto Entidades Federativas. | [29 empty] | Periodo: Cuarto Trimestre 2021
2. Contexto: |  |  |  | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología: |  |  |  | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
D E T A L L E D E L P R O Y E C T O | [6 empty] | D E T A L L E D E L P R O Y E C T O | [7 empty] | D E T A L L E D E L P R O Y E C T O | [9 empty] | AVANCE FINANCIERO | [5 empty] | AVANCES FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | FUENTES DE FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID ENTIDAD RESPONSABLE | ENTIDAD RESPONSABLE | ID MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA INICIO | FECHA TÉRMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES FISICOS | CARPETA FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES CAPTURISTA | OBSERVACIONES REVISION
2021 | 4 | MIC210301966597 | Proyecto de inversión | 319105.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319105.78, modificado:319105.78}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE JULIO LÓPEZ ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGÓN A CALLE MELCHOR OCAMPO EN JACONA LOCALIDAD JACONA DE PLANCARTE ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA - 89375 | 16 | Michoacán de Ocampo | 43 | Jacona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE JACONA MICHOACÁN | 89375 | S | 71 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:261.95, meta_modificada:261.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE JULIO LÓPEZ INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA, 59844 JACONA DE PLANCARTE, JACONA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGÓN Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE SIXTO VERDUZCO LA CALLE JULIO LÓPEZ DE LA COLONIA EM, lon:-102.31994252, lat:19.93886908}} | 2021-03-08 | 2021-06-07 | 319105.78 | 319105.78 | 319105.78 | 319105.78 | 319105.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM / FAIS / IR / OP / 2021 / 004, contratista:COBERZA, S DE R.L. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE JACONA MICHOACAN, monto:1368953.72, importe_modificado:1368953.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:261.95}} | {1966597/proyecto_INICIO, 1966597/proyecto_PROCESO, 1966597/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | MIC210101883805 | Proyecto de inversión | 1277123.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1277123.62, modificado:1354770.91}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE LÁZARO CÁRDENAS ENTRE CALLE INDEPENDANCIA 1810 A CARRETERA JACONA - LOS REYES EN JACONA LOCALIDAD JACONA DE PLANCARTE ASENTAMIENTO LÁZARO CÁRDENAS - 13035 | 16 | Michoacán de Ocampo | 43 | Jacona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE JACONA MICHOACÁN | 13035 | S | 775 | 725 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:871.04, meta_modificada:871.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 59854 JACONA DE PLANCARTE, JACONA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA JACONA - LOS REYES Y CALLE INDEPENDANCIA 1810, BRECHA MIGUEL HIDALGO LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS DE, lon:-102.32796407, lat:19.93566078}} | 2021-03-08 | 2021-06-07 | 1354770.91 | 1354770.91 | 1354770.91 | 1354770.91 | 1354770.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM / FAIS / IR / OP / 2021 / 005, contratista:COBERZA, S DE R.L. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE JACONA MICHOACAN, monto:3636098.5, importe_modificado:3633474.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:871.04}} | {1883805/proyecto_PROCESO, 1883805/proyecto_INICIO, 1883805/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | MIC210101883804 | Proyecto de inversión | 2356350.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2356350.45, modificado:2278703.15}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA CALLE LÁZARO CÁRDENAS ENTRE CALLE INDEPENDANCIA 1810 A CARRETERA JACONA - LOS REYES EN JACONA LOCALIDAD JACONA DE PLANCARTE ASENTAMIENTO LÁZARO CÁRDENAS - 13031 | 16 | Michoacán de Ocampo | 43 | Jacona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE JACONA MICHOACÁN | 13031 | S | 775 | 725 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3453.88, meta_modificada:3453.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 59854 JACONA DE PLANCARTE, JACONA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA JACONA - LOS REYES Y CALLE INDEPENDANCIA 1810, CALLE MIGUEL HIDALGO LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS DE , lon:-102.32804992, lat:19.93561537}} | 2021-03-08 | 2021-06-07 | 2278703.15 | 2278703.15 | 2278703.15 | 2278703.15 | 2278703.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM / FAIS / IR / OP / 2021 / 005, contratista:COBERZA, S DE R.L. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE JACONA MICHOACAN, monto:3636098.5, importe_modificado:3633474.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3453.88}} | {1883804/proyecto_INICIO, 1883804/proyecto_PROCESO, 1883804/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | MIC210101883744 | Proyecto de inversión | 1533709.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1533709.72, modificado:1575587.29}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA CALLE IXTLÁN ENTRE CALLE LOS REYES A CALLE TINGUINDÍN EN JACONA LOCALIDAD JACONA DE PLANCARTE ASENTAMIENTO LOS SABINOS - 12668 | 16 | Michoacán de Ocampo | 43 | Jacona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE JACONA MICHOACÁN | 12668 | S | 65 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1163.0, meta_modificada:1162.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE IXTLAN INTERIOR SN COLONIA LOS SABINOS, 59843 JACONA DE PLANCARTE, JACONA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE REYES Y CALLE TINGUINDIN, CALLE ECUANDUREO LA CALLE LA IXTLAN DE LA COLONIA LOS SABINOS SE LOCALIZA AL SUR DE LA , lon:-102.31376206, lat:19.93871005}} | 2021-03-08 | 2021-06-07 | 1575587.29 | 1575587.29 | 1575587.29 | 1575587.29 | 1575587.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM / FAIS / IR / OP / 2021 / 002, contratista:LUCAS SOLÍS OCHOA, convocante:MUNICIPIO DE JACONA MICHOACAN, monto:1986547.15, importe_modificado:1986547.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1162.78}} | {1883744/proyecto_INICIO, 1883744/proyecto_PROCESO, 1883744/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | MIC210301966592 | Proyecto de inversión | 1050543.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050543.24, modificado:1050543.24}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICO CALLE JULIO LÓPEZ ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGÓN A CALLE MELCHOR OCAMPO EN JACONA LOCALIDAD JACONA DE PLANCARTE ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA - 89345 | 16 | Michoacán de Ocampo | 43 | Jacona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE JACONA MICHOACÁN | 89345 | S | 71 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:825.0, meta_modificada:824.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE JULIO LÓPEZ INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA, 59844 JACONA DE PLANCARTE, JACONA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGÓN Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE SIXTO VERDUZCO LA CALLE JULIO LÓPEZ DE LA COLONIA EMI, lon:-102.31995191, lat:19.93886719}} | 2021-03-08 | 2021-06-07 | 1050543.24 | 1050543.24 | 1050543.24 | 1050543.24 | 1050543.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM / FAIS / IR / OP / 2021 / 004, contratista:COBERZA, S DE R.L. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE JACONA MICHOACAN, monto:1368953.72, importe_modificado:1368953.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:824.76}} | {1966592/proyecto_FIN, 1966592/proyecto_PROCESO, 1966592/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | MIC210402034620 | Proyecto de inversión | 1055877.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1055877.23, modificado:1055877.23}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICO CALLE UNIVERSIDAD ENTRE CALLE MATEMÁTICAS A CALLE ECONOMÍA EN JACONA LOCALIDAD JACONA DE PLANCARTE ASENTAMIENTO LOMA UNIVERSIDAD - 281914 | 16 | Michoacán de Ocampo | 43 | Jacona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE JACONA MICHOACÁN | 281914 | S | 36 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:717.39, meta_modificada:717.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE UNIVERSIDAD INTERIOR SN COLONIA LOMA UNIVERSIDAD, 59860 JACONA DE PLANCARTE, JACONA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MATEMÁTICAS Y CALLE ECONOMÍA, CALLE FILOSOFÍA LA CALLE UNIVERSIDAD DE LA COLONIA LOMA UNIVERSIDAD SE LO, lon:-102.33255162, lat:19.94708909}} | 2021-05-17 | 2021-08-17 | 1055877.23 | 1055877.23 | 1055877.23 | 1055877.23 | 1055877.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM / FAIS / IR / OP / 2021 / 006, contratista:FRANCISCO JAVIER PEREZ VALLE, convocante:MUNICIPIO DE JACONA MICHOACAN, monto:1206822.53, importe_modificado:1307318.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2034620/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | MIC210301978829 | Proyecto de inversión | 683551.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:683551.52, modificado:683551.52}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA JARDIN DE NIÑOS JEAN PIAGET EN JACONA LOCALIDAD JACONA DE PLANCARTE ASENTAMIENTO SALINAS DE GORTARI - 143685 | 16 | Michoacán de Ocampo | 43 | Jacona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE JACONA MICHOACÁN | 143685 | S | 77 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:249.0, meta_modificada:248.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE TOREO INTERIOR SN COLONIA SALINAS DE GORTARI, 59830 JACONA DE PLANCARTE, JACONA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GENOVEVO FIGUEROA ZAMUDIO Y CALLE RODEO, CALLE CALAFIA EL JARDIN DE NIÑOS JEAN PIAGET DE LA COLONIA SALINA, lon:-102.30697508, lat:19.94442599}} | 2021-07-02 | 2021-08-31 | 683551.52 | 683551.52 | 683551.52 | 683551.52 | 683551.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM / FAIS / AD / OP / 2021 / 012, contratista:INGENIERIA CIVIL AVANZADA DE MICHOACAN S. DE R. L. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE JACONA MICHOACAN, monto:686659.27, importe_modificado:686659.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:248.08}} | {1978829/proyecto_PROCESO, 1978829/proyecto_FIN, 1978829/proyecto_INICIO, 1978829/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | MIC210101883732 | Proyecto de inversión | 305659.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305659.55, modificado:289267.25}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE IXTLÁN ENTRE CALLE LOS REYES A CALLE TINGUINDÍN EN JACONA LOCALIDAD JACONA DE PLANCARTE ASENTAMIENTO LOS SABINOS - 12585 | 16 | Michoacán de Ocampo | 43 | Jacona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE JACONA MICHOACÁN | 12585 | S | 65 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:164.0, meta_modificada:183.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE IXTLAN INTERIOR SN COLONIA LOS SABINOS, 59843 JACONA DE PLANCARTE, JACONA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE REYES Y CALLE TINGUINDIN, BRECHA ECUANDUREO LA CALLE LA IXTLAN DE LA COLONIA LOS SABINOS SE LOCALIZA AL SUR DE L, lon:-102.31370305, lat:19.93874031}} | 2021-03-08 | 2021-06-07 | 289267.25 | 289267.25 | 289267.25 | 289267.25 | 289267.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM / FAIS / AD / OP / 2021 / 002, contratista:LUCAS SOLÍS OCHOA, convocante:MUNICIPIO DE JACONA MICHOACAN, monto:456597.03, importe_modificado:456597.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:183.3}} | {1883732/proyecto_PROCESO, 1883732/proyecto_INICIO, 1883732/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | MIC210301966575 | Proyecto de inversión | 313471.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313471.83, modificado:313471.83}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE JULIO LÓPEZ ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGÓN A CALLE MELCHOR OCAMPO EN JACONA LOCALIDAD JACONA DE PLANCARTE ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA - 89233 | 16 | Michoacán de Ocampo | 43 | Jacona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE JACONA MICHOACÁN | 89233 | S | 71 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:136.36, meta_modificada:136.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE JULIO LÓPEZ INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA, 59844 JACONA DE PLANCARTE, JACONA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGÓN Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE SIXTO VERDUZCO LA CALLE JULIO LÓPEZ DE LA COLONIA EM, lon:-102.31994956, lat:19.93883599}} | 2021-03-08 | 2021-06-07 | 313471.83 | 313471.83 | 313471.83 | 313471.83 | 313471.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM / FAIS / AD / OP / 2021 / 004, contratista:COBERZA, S DE R.L. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE JACONA MICHOACAN, monto:420986.21, importe_modificado:420986.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:136.36}} | {1966575/proyecto_FIN, 1966575/proyecto_INICIO, 1966575/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | MIC210101883786 | Proyecto de inversión | 118756.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118756.07, modificado:93407.86}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE FRANCISCO ELIZALDE ENTRE CARRETERA JACONA JIQUILPAN A CALLE MELCHOR OCAMPO EN JACONA LOCALIDAD JACONA DE PLANCARTE ASENTAMIENTO EL REALEJO - 12955 | 16 | Michoacán de Ocampo | 43 | Jacona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE JACONA MICHOACÁN | 12955 | S | 68 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:198.66, meta_modificada:199.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO ELIZALDE INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO EL REALEJO, 59857 JACONA DE PLANCARTE, JACONA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA JACONA- JIQUILPAN Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE CONSTITUYENTES LA CALLE FRANCISCO ELIZALDE, lon:-102.31894389, lat:19.9533628}} | 2021-03-08 | 2021-06-07 | 93407.86 | 93407.86 | 93407.86 | 93407.86 | 93407.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM / FAIS / AD / OP / 2021 / 006, contratista:FRANCISCO JAVIER PEREZ VALLE, convocante:MUNICIPIO DE JACONA MICHOACAN, monto:571029.79, importe_modificado:571029.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:199.0}} | {1883786/proyecto_INICIO, 1883786/proyecto_PROCESO, 1883786/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | MIC210101883739 | Proyecto de inversión | 153620.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153620.26, modificado:170012.56}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE IXTLÁN ENTRE CALLE LOS REYES A CALLE TINGUINDÍN EN JACONA LOCALIDAD JACONA DE PLANCARTE ASENTAMIENTO LOS SABINOS - 12635 | 16 | Michoacán de Ocampo | 43 | Jacona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE JACONA MICHOACÁN | 12635 | S | 65 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:319.0, meta_modificada:324.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE IXTLAN INTERIOR SN COLONIA LOS SABINOS, 59843 JACONA DE PLANCARTE, JACONA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE REYES Y CALLE TINGUINDIN, CALLE ECUANDUREO LA CALLE LA IXTLAN DE LA COLONIA LOS SABINOS SE LOCALIZA AL SUR DE LA, lon:-102.31372451, lat:19.93877057}} | 2021-03-08 | 2021-06-07 | 170012.56 | 170012.56 | 170012.56 | 170012.56 | 170012.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM / FAIS / AD / OP / 2021 / 002, contratista:LUCAS SOLÍS OCHOA, convocante:MUNICIPIO DE JACONA MICHOACAN, monto:456597.03, importe_modificado:456597.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:324.08}} | {1883739/proyecto_PROCESO, 1883739/proyecto_INICIO, 1883739/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 4 | MIC210301966579 | Proyecto de inversión | 107909.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107909.7, modificado:107909.7}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE JULIO LÓPEZ ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGÓN A CALLE MELCHOR OCAMPO EN JACONA LOCALIDAD JACONA DE PLANCARTE ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA - 89285 | 16 | Michoacán de Ocampo | 43 | Jacona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL H AYUNTAMIENTO DE JACONA MICHOACÁN | 89285 | S | 71 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:207.71, meta_modificada:207.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE JULIO LÓPEZ INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA, 59844 JACONA DE PLANCARTE, JACONA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGÓN Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE SIXTO VERDUZCO LA CALLE JULIO LÓPEZ DE LA COLONIA EMI, lon:-102.31994366, lat:19.93885899}} | 2021-03-08 | 2021-06-07 | 107909.7 | 107909.7 | 107909.7 | 107909.7 | 107909.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJM / FAIS / AD / OP / 2021 / 004, contratista:COBERZA, S DE R.L. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE JACONA MICHOACAN, monto:420986.21, importe_modificado:420986.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:207.71}} | {1966579/proyecto_FIN, 1966579/proyecto_PROCESO, 1966579/proyecto_INICIO, 1966579/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones